## Feuil1
Risque identifié | Criticité | Origine | Déclencheur | Conséquence | Solution
Dépassement du délai de livraison |  | Ecart entre la charge estimée et la charge réelle | - Problèmes techniques en cours de développement - Retards de livraison - Retards de validation | - Dépassement des échéances - Dépassement de charges en cas de ressources supplémentaires affectées | - Methode AGILE Scrum avec des sprints très courts d'une à deux semaines maximum
Formation des équipes insuffisantes |  | Les technologies utilisées ne sont pas connues de l'équipe complète | - Nouveaux embauchés dans l'équipe - Changement dans l'équipe en cours de projet | - Développement ralenti | -Formation de l'équipe si besoin et répartition des tâches modifiées selon les compétences
Sécurisation de l'application contre les attaques |  | Manque de sécurité à tous les niveaux de l'application | - Manque de sécurité niveau infrastructure - Manque de sécurité dans le code | -Attaques malveillantes type failles XSS coté client ou injection SQL coté backend et serveur | - Mise en place d'un proxy pour filtrer les entrées et sorties de l'application - Sépartion du backend, du frontend et de la base de données
Surcharge des serveurs dues aux nombreuses connexions simultanées |  | Mauvais dimensionnement de l'infrastructure allouée | - Connexions multiples pour l'achat des billets | - L'application ne va plus fonctionner et ne sera plus accessible sur internet | - Mise en place d'un load-balancing avec des clusters de serveurs et un quorum pour chaque bloc de serveurs